## Slide 1
CAS en conduite opérationnelle d’équipe sanitaire et sociale
Controlling de projet
Juliette Schwaller
1

## Slide 2
2
Objectifs du cours
Décrire les principes et objectifs du reporting
Présenter des outils de controlling :
  Diagramme de Gantt réalisé
  Planning des jalons
  Indicateurs synthétiques
  Suivi des écarts
  Gestion des demandes de changement
  Daily scrum
  Tableau de bord
Pratiquer via des petits exercices pratiques

## Slide 3
2
Récapitulatif gestion de projet

## Slide 4
« Une entreprise temporaire
initiée dans le but de fournir
un produit, un service
ou un résultat unique. »
PMBOK® Guide
3
Définition

## Slide 5
5
Objectifs
Coûts
Délais
équilibre
arbitrage
Notes: Image: Image: http://www.deuzzi.fr/infogerance-informatique.html

## Slide 6
Raison d´être
7
Créer de la nouveauté
Apporter de la valeur supplémentaire à l’institution
Par exemple :
pour être davantage concurrentielle
pour élargir ses services
en vue d’améliorer la qualité de ses prestations

## Slide 7
15
Organisation institutionelle et projets
Direction
Affaires générales
Division 1
Division 2
Division 3

## Slide 8
Acteurs
Mandante
Cheffe de projet
Direction
hiérarchique
Bénéficiaires finaux
Autres groupes
Prestataires externes
Leaders d’opinion
Partenaires
Equipe de projet
Comité de pilotage
35

## Slide 9
Cycle de vie en cascade
17
Méthode traditionnelle
Séquentiel
Phases successives
Déroulement du projet clair, anticipé, planifié
Une phase ne peut pas remettre en cause les phases précédentes
Les utilisateurs finaux découvrent le résultat en fin de projet

## Slide 10
Cycle de vie en cascade
18
Méthode traditionnelle
Séquentiel
Phases successives
Déroulement du projet clair, anticipé, planifié
Une phase ne peut pas remettre en cause les phases précédentes
Les utilisateurs finaux découvrent le résultat en fin de projet

## Slide 11
Cycle de vie itératif – Agilité
20
Méthodes agiles
Efficacité, souplesse
La priorité est le besoin de l’utilisateur final
Découpage en sous-projets
Validations intermédiaires par les utilisateurs finaux
Grande réactivité aux attentes

## Slide 12
24
Jalon
Point de référence marquant un événement important dans l’avancement du projet.
Utilisé pour contrôler l’avancement du projet.
Jalons principaux
Entre chaque phase du projet.
Jalons intermédiaires
Des jalons intermédiaires peuvent être prévus au sein d’une phase, par exemple durant la phase de réalisation.

## Slide 13
44
Livrable
Résultat d’une activité (matériel ou non matériel)
Livrable principal
Résultat du projet
Cette finalité, est le résultat tangible d'une production réelle et mesurable attendue par le mandant
Autres livrables
Réalisations intermédiaires

## Slide 14
Avant-projet
Planification
Réalisation
Terminaison
Phases et jalons
Maîtrise
26
Go ou noGo
Go ou noGo
Go ou noGo
Go ou noGo

## Slide 15
Phase d´avant-projet
C’est le projet avant le projet…
Déterminer le but du projet
Estimer les ressources, coûts et délais
Définir le type d'organisation
Choisir le chef de projet
Estimation des risques
Estimation de la rentabilité
28

## Slide 16
Phase de planification
Mise en place de la structure du projet…
Planification globale
Détail des coûts et délais
Engagement des personnes-clés
Définition des responsabilités
30

## Slide 17
Phase de réalisation
Réaliser un projet,
c’est amener un projet à sa fin…
Mettre en place l’organisation choisie
Exécuter le travail
Piloter le projet selon le triptyque objectifs, coûts et délais
Résoudre les problèmes !
32

## Slide 18
Phase de terminaison
Engranger du savoir et du savoir-faire…
Analyse des écarts entre planifié et réalisé
Mémoire des opérations passées
Evaluation du projet
Réaffectation du personnel
Décharge du chef de projet
34

## Slide 19
53

## Slide 20
3
Principes et objectifs du controlling

## Slide 21
Avant-projet
Planification
Réalisation
Terminaison
La maîtrise du projet
Maîtrise
Controlling
3

## Slide 22
Pourquoi suivre un projet ?
4
1
Avoir une référence
2
Evaluer, «gérer» l’incertitude
3
Suivre l’avancement
4
Donner de la visibilité, maintenir la motivation

## Slide 23
5
Objectifs
Coûts
Délais
Suivre quoi ?
Objectifs fixés
<>
Livrables tangibles
Budget
<>
Coûts effectifs
Planification temporelle
<>
Dates effectives
Notes: Image: Image: http://www.deuzzi.fr/infogerance-informatique.html

## Slide 24
Démarche simple
6
Eléments réalisés
Problèmes rencontrés
Point sur les délais
Point sur les coûts
Travail à effectuer
Nouveaux risques

## Slide 25
Système de reporting
7
qui apporte des informations complètes et précises, à temps
qui alerte précocement sur les problèmes
pas trop chronophage
accepté par l’équipe et le Copil

## Slide 26
Types de reporting
9
Période actuelle
Cumul dans le temps
Indicateurs synthétiques (codes de couleurs)
Variance (différence entre planifié et réalité)

## Slide 27
Avant-projet
Planification
Réalisation
Terminaison
Suivi des écarts
15
Estimation dépenses
Analyse faisabilité
Etablir budget
Contrôler coûts
Capitalisation expérience

## Slide 28
Ressources du projet
16
Ressources humaines
Ressources matérielles
Équipements et infrastructures
Ressources financières

## Slide 29
Coût et cycle de vie d´un produit/service
17
Coût total
Coût d’investissement (-> projet)
Coût de production
Coût d’utilisation
Coût d’extinction

## Slide 30
Flux financiers du projet
18
flux financiers de l’organisation avec le projet
–
flux financiers de l’organisation sans le projet

## Slide 31
Dépenses – revenus - bénéfices
19
Dépenses
d’investissement (-> coûts du projet)
d’exploitation (-> frais de fonctionnement)
Revenus
d’exploitation de la solution
valeur de revente de la solution
Bénéfices
Améliorations qualitatives liées à la solution

## Slide 32
Avant-projet
Planification
Réalisation
Terminaison
Suivi des écarts
20
Estimation dépenses
Analyse faisabilité
Etablir budget
Contrôler coûts
Capitalisation expérience

## Slide 33
Enveloppe budgétaire du projet
21
Estimation des dépenses
Approche globale
Approche paramétrique
Approche analytique
+ réserve (10-30%) en fonction du degré d’incertitude du projet

## Slide 34: Du retard? Combien??? Un surcoût ? Combien ???
22

## Slide 35
Avant-projet
Planification
Réalisation
Terminaison
Suivi des écarts
25
Estimation dépenses
Analyse faisabilité
Etablir budget
Contrôler coûts
Capitalisation expérience

## Slide 36
1
  Identifier les activités (ou tâches) à planifier
2
  Évaluer la durée et les coûts des activités
3
  Définir le séquencement des activités
4
  Affecter des ressources (humaines et matérielles) sur les activités
26
Processus de planification

## Slide 37
Exemple
36

## Slide 38
Exemple
37

## Slide 39
Exercice pratique – Situation initiale
  Créez le GANTT du projet en précisant les coûts par mois et cumulé

## Slide 40
Exemple
38

## Slide 41
Exemple
39

## Slide 42
Exercice pratique – Graphique projet
  Dessinez un graphique avec le budget/avancement prévu

## Slide 43
Exemple
40
Réponse :
Chart: Budget initial
Budget Initial | 15000 | 41000 | 52000 | 74000 | 88000 | 102000 | 108000

## Slide 44
Exercice pratique – Suivi budget
  Mettez à jour la projection du budget lors des points de situations de mars et mai suite aux évènements suivants :
    En mars : économie de 5000.-
    En mai dépassement de 20’000.-

## Slide 45
Exemple
Economie de 5000.- en mars
–> mise à jour de la projection au mois de mars
42
Réponse :
Chart: Revue mars
Budget Initial | 15000 | 41000 | 52000 | 74000 | 88000 | 102000 | 108000
Revue mars | 15000 | 41000 | 47000 | 69000 | 83000 | 97000 | 103000

## Slide 46
Exemple
Décalage budget
Economie de 5000.- en mars
Dépassement de 20’000 en mai
–> mise à jour de la projection au mois de mai
42
Réponse :
Chart: Revue mai
Budget Initial | 15000 | 41000 | 52000 | 74000 | 88000 | 102000 | 108000
Revue mai | 15000 | 41000 | 47000 | 69000 | 103000 | 117000 | 123000

## Slide 47
Exercice pratique – Suivi planning
  Mettez à jour le GANTT selon les éléments suivants :
    Activité 3 peut commencer seulement après que 1 et 2 soient finies (pas de dépendance entre les autres activités)
    Activité 1 prend 2 mois de plus que prévu

## Slide 48
Exemple
Décalage planning
Planning initial :
Exercice :
42
Activité 3 peut commencer seulement après que 1 et 2 finis (pas de dépendances entre les autres activités)
Activité 1 prend 2 mois de plus
Montrer impact sur projet

## Slide 49
Exemple
Réponse :
42

## Slide 50
Exercice pratique – Suivi planning
Même exercice mais cette fois il y a également une dépendance entre :
- la fin de l’activité 1 et le démarrage de l’activité 4
- la fin de l’activité 3 et le démarrage de l’activité 5

## Slide 51
Exemple
Même exercice mais cette fois il y a également une dépendance entre :
- la fin de l’activité 1 et le démarrage de l’activité 4
- la fin de l’activité 3 et le démarrage de l’activité 5
Réponse :
42
Octobre

## Slide 52
53

## Slide 53
Controlling
7
Mesurer l’avancement de ses projets est déterminent en ce qui concerne leurs réussites
Suivi délai et budget mais aussi périmètre/qualité, risques, conformité, changements / situation globale
Donner de la visibilité aux décideurs et aussi à l’équipe de projet
Maîtrise et performance
Maintenir la motivation
Satisfaction
Notes: Mesurer l’avancement de ses projets est déterminent en ce qui concerne leurs réussites. De nombreuses entreprises utilisent au quotidien des méthodes de management pour planifier et mesurer l’avancement de leurs projets. Si vous travaillez dans une grande entreprise ou dans une société d’ingénierie, les tableaux de bord, les indicateurs de suivi et autres « KPI » n’ont certainement plus de secret pour vous.
Dans ce domaine, les entreprises rivalisent d’ingéniosité pour améliorer leur productivité et leur efficacité. Elles s’appuient sur une batterie d’indicateurs pour connaître précisément où en sont les projets en cours, si les délais sont respectés, quel est le niveau de consommation du budget et si la qualité est conforme aux attendus du client.
Si l’utilisation d’indicateurs aide les entreprises à être plus performantes, à rationaliser leurs tâches et à atteindre plus rapidement leurs objectifs, peut-elle aussi vous aider à être plus efficace dans vos activités personnelles ? Peut-on appliquer des indicateurs d’avancement dans sa vie personnelle et familiale ?
La question peut vous paraître saugrenue, vous surprendre, mais j’ai décidé aujourd’hui de vous montrer comment vous pouvez tirer profit de la mise en place d’indicateurs de suivi dans votre vie de tous les jours, que ce soit pour rénover une maison, organiser un événement, apprendre un instrument de musique, etc.
Parce que le temps, l’argent et la satisfaction sont précieux, mesurer l’avancement ses progrès et éventuellement modifier quelques actions si le résultat ne va pas dans le sens désiré va vite devenir quelque chose d’indispensable à vos yeux.

## Slide 54
3
Outils

## Slide 55
10
Diagramme de GANTT « réalisé »

## Slide 56
11
Planning des jalons

## Slide 57
12
Indicateurs synthétiques

## Slide 58
13
Indicateurs synthétiques
Evelyne | Activité 1 | Terminée
 | Activité 2 | 
 | Activité 3 | 
Jack | Activité 4 | Terminée
 | Activité 5 | Terminée
 | Activité 6 | 
 | Activité 7 | 
Kim | Activité 8 | 

## Slide 59
Le syndrome des 90%
14
Temps
Effort

## Slide 60
Gestion des demandes de changements
53

## Slide 61
Fiche d´écart
54
Nom du projet:__________ Demandeur: __________ Date: ______
Description de la demande et justification:
Conséquences sur la réalisation: coûts délais risques Visa du maître d’œuvre:
Décision du maître de l’ouvrage: accepté / refusé Visa du maître de l’ouvrage:

## Slide 62
Démarche agile
8
Qu’as-tu fait depuis le dernier daily scrum ?
Que vas-tu faire jusqu’au prochain daily Scrum?
As-tu des obstacles qui t’empêchent d’avancer dans ton travail ?

## Slide 63
Tableau de bord
53

## Slide 64
  … :
  …
  …
  … :
  …
  …
Actions réalisées depuis la dernière revue
  … :
  …
  …
  … :
  …
  …
Actions à réaliser d’ici la prochaine revue
…  …
…  …
Points d’attention / difficultés /risques
…
Rappel des objectifs
…
Livrables
Phase actuelle:
Statuts
  …
Principales échéances 
Budget :
Charges (j/p) :
Consommation : …
Commentaires / informations complémentaires
Nom du projet- Cartographie
Date jj.mm.aaaa
I
C
R
D

## Slide 66
Suivi / évaluation
9
1) Evaluer le « reste à faire »
Analyser de manière plus rationnelle,
Mieux anticiper les difficultés et faire face aux aléas plus sereinement, sans vous mettre la pression.
Exemple
 Décomposer le projet en trois indicateurs (au lieu de considérer un délai global) :
Les tâches effectuées
Les tâches en cours
Les tâches restantes à faire
Tableau en trois colonnes
Associer le nombre jours/semaines nécessaires
Déplacer les tâches d’une colonne à l’autre au fur et à mesure de leur accomplissement
Permet de rendre visible concrètement l’avancement, d’évaluer la progression, d’identifier les tâches qui posent problème, de maintenir de la motivation
 Kanban, post-it, etc.
Notes: Lorsque vous vous lancez dans un projet, vous avez généralement une idée du temps nécessaire pour le réaliser. Vous souhaitez par exemple rénover une maison et vous estimez qu’il vous faut 6 mois pour le faire. Vous commencez les travaux et au bout de quelques mois, vous vous rendez compte qu’il va vous en falloir beaucoup plus. Ce constat peut être une source importante de découragement et de remise en cause de vos propres capacités. Sachez, néanmoins, que la vie de tous projets est ponctuée de hauts et de bas.
En analysant les choses de manière plus rationnelle, vous allez pouvoir mieux anticiper les difficultés et faire face aux aléas plus sereinement, sans vous mettre la pression.
Au lieu de considérer un délai global pour réaliser son projet, il est préférable de le décomposer en trois indicateurs :
Les tâches effectuées
Les tâches en cours
Les tâches restantes à faire
Vous faites un tableau en trois colonnes, et sous chaque tâche, vous associez le nombre de jours ou de semaines nécessaires à leur réalisation. Au fur et à mesure de leur accomplissement, vous les déplacez d’une colonne à l’autre. Vous voyez ainsi concrètement leur avancement, vous évaluez vos progrès et ça vous encourage. Et vous identifiez rapidement les tâches qui posent problème et qu’il faut peut-être redéfinir ou modifier.
Vous pouvez aussi utiliser des post-its pour déplacer vos tâches d’une colonne à l’autre au fur et à mesure de leur avancement.

## Slide 67
Suivi / évaluation
9
…
2) Poser des jalons critiques
Certaines tâches doivent absolument être réalisées avant d’autres, sous peine d’être bloqué dans son projet.
Ce sont des événements clés dans l’avancement de son projet. Il est donc très important de les identifier le plus tôt possible et de fixer une date pour laquelle ces tâches devront être faites.
Mettre des rappels
Notes: Certaines tâches doivent absolument être réalisées avant d’autres, sous peine d’être bloqué dans son projet.
C’est ce que l’on appelle des jalons.
Ce sont des événements clés dans l’avancement de son projet. Il est donc très important de les identifier le plus tôt possible et de fixer une date pour laquelle ces tâches devront être faites.
Par exemple, vous avez décidé d’organiser une fête d’anniversaire. Vous avez réservé la salle, choisi le menu. Mais à un moment donné, vous ne pourrez plus avancer sur votre projet si vous ne connaissez pas le nombre exact de personnes. Il va donc falloir appeler vos invités, les relancer, leur fixer une date limite de réponse. Une fois que vous aurez ce nombre exact, alors vous pourrez continuer à organiser votre plan de table, commander le nombre de repas au traiteur, etc.

## Slide 68
Suivi / évaluation
9
…
3) Arbitrer le budget
Vous avez prévu un budget global pour votre projet. Il est indispensable de suivre précisément les dépenses occasionnées par chaque action si vous voulez éviter de dépasser vos limites financières.
Mettez-vous des alertes lorsque le budget atteint par exemple 50 % de dépenses. A ce stade, interrogez-vous sur les dépenses à venir. Arbitrez entre celles qui sont de grande ou de faible importance. Ne considérez pas chaque dépense comme absolument indispensable : certaines peuvent en effet être moins importantes, remises à plus tard ou remplacées par un autre moyen qui coûte moins cher.

## Slide 69
Suivi / évaluation
9
…
4) Évaluer la satisfaction
Vos projets avancent comme vous le souhaitez, vous respectez le budget imparti, mais êtes-vous satisfait du résultat en tant que tel ? Et vous, prenez-vous plaisir à effectuer toutes ces tâches ?
Ces aspects sont nécessairement plus subjectifs, mais vous pouvez créer quelques indicateurs pour mesurer votre état d’esprit au fil du projet : comment avez-vous passé cette semaine ? Vous pouvez par exemple mettre des petits smileys en face de vos tâches.
Au fil du temps, vous verrez ainsi ce qui vous a le plus plu, ce que vous avez aimé faire, les résultats qui vous ont procuré le plus de plaisir. Cette satisfaction est importante, car elle vous permettra de rester motivé pour la suite de votre projet et réaliser vos objectifs

## Slide 70
Test de validation
9
…
Cf. exemple du tableau excel

## Slide 71
53

## Slide 72
53
Merci
et
bonne journée!