## Slide 1
CAS en conduite opérationnelle d’équipe sanitaire et sociale
Module 2 : Outils de conduite et d'organisation
Quelques fondements sur la gestion de projet
Juliette Schwaller
1

## Slide 2
2
Ordre du jour
Timing :
    8h45 – 12h 15 (pause 30 minutes)
    13h30 – 16h45 (pause 15 minutes)
  Contenu :
    Matin :
    Introduction
    Fondement / Caractéristiques d’un projet
    Triangle du projet
    Les acteurs du projet
    Vos projets et obstacles
    Les projets dans l’organisation
    Organisation et cycle de vie des projets
    Trucs et astuces pour réussir un projet
    Après-midi
    Quels outils utilisez-vous?
    Phases du projet
    Exercice pratique
    Outils
    Vos attentes / besoins / retours

## Slide 3
2
Objectifs du cours
Décrire les éléments essentiels aux projets
Différencier ce qui est un projet de ce qui ne l’est pas
Décrire les interrelations entre coûts - délais - objectifs
Expliquer les concepts de « phasage », « jalons », « livrables » et les appliquer à des cas pratiques
Expliquer les méthodes de gestion de projet en cascade et itératives
Définir les objectifs d’un projet pour un cas pratique
Définir des critères de succès d’un projet pour un cas pratique
Expliquer les principaux rôles, responsabilités et enjeux des acteurs et les appliquer à des cas pratiques
Expliquer les compétences du chef de projet
Enumérer les principales activités par phases de projet pour un cas pratique
Expliquer les principaux outils utilisés en gestion de projet (PBS, WBS, Gantt, WBS, etc.)

## Slide 4
3
Fondements et caractéristiques d’un projet

## Slide 5
Quelles sont les caractéristique d’un projet?
Connectez-vous à menti.com et entrer le code
3
Exercice

## Slide 6
3
Réponses participants

## Slide 7
« Une entreprise temporaire
initiée dans le but de fournir
un produit, un service
ou un résultat unique. »
PMBOK® Guide
3
Définition

## Slide 8
« Un processus unique qui consiste en un ensemble d’activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant les contraintes de délais, de coûts et de ressource. »
ISO 10006
4
Définition

## Slide 9
6
Projet Opération
innovant
organisation temporaire
milieu inconnu
incertitude forte
dépend de variables exogènes
processus récurrents
organisation stable
pérenne
incertitude faible
fait vivre l’institution
durée limitée
unique
ressources humaines temporaires
…
rallie plusieurs personnes
répétitif
milieu connu

## Slide 10
Raison d´être
7
Créer de la nouveauté
Apporter de la valeur supplémentaire à l’institution
Par exemple :
pour être davantage concurrentielle
pour élargir ses services
en vue d’améliorer la qualité de ses prestations

## Slide 11
9
Exercice
Est-ce un projet?
Connectez-vous à menti.com et entrer le code
(ou attendez l’affichage de la nouvelle question
si vous êtes déjà connectés)

## Slide 12
3
Réponses participants

## Slide 13
3
Triangle du projet

## Slide 14
5
Objectifs
Coûts
Délais
équilibre
arbitrage
Triangle du projet

## Slide 15
5
Comment s’y prendre pour piloter les dérives du triangle de projet :
Pour économiser du temps, il existe 2 options :
augmenter le budget (argent) et/ ou les ressources
réduire le périmètre/objectif du projet initialement visé
Pour économiser sur les ressources/ coûts d’un projet (argent), il existe 2 options :
reporter l’échéance du projet (délai) ou
réduire le périmètre/ objectif du projet initialement visé
Pour étendre le périmètre/objectif du projet, il existe 2 options :
reporter l’échéance du projet (délai) ou
augmenter les ressources/ budget (argent)
Quand aucune de ces options n’est possible, le projet tel que posé initialement sort de sa zone de viabilité. C’est le moment de considérer l’abandon du projet ou sa redéfinition fondamentale. Si le projet est sur la voie de l'échec, il est fortement probable que la phase d’analyse préliminaire ait été déficiente ou que des événements externes imprévus se sont invités en cours de jeu...

## Slide 16
5
Certains projets sont d’avantage définis par le délai, d’autre par la qualité de l’objectif à atteindre et encore d’autres par les ressources financières à disposition  dépend de la nature du projet.
Exemples de projet :
Piloter par les objectifs
Piloter par les coûts
Piloter par délais
Exercice

## Slide 17
5
Cas pratiques / exemples

## Slide 18
Définition et les éléments essentiels d’un projet, soit :
  le caractère unique, la durée temporaire et le but à atteindre qui apporte une nouveauté et de la plus-value
  les relations entre coûts, délais et objectif qui existent dans tous les projets
Est-ce que vous avez des questions ?
Récapitulatif

## Slide 19
3
Les acteurs du projet

## Slide 20
Acteurs
Mandante
Cheffe de projet
Direction
hiérarchique
Bénéficiaires finaux
Autres groupes
Prestataires externes
Leaders d’opinion
Partenaires
Equipe de projet
Comité de pilotage
35

## Slide 21
Le/la mandant-e
Mandant, sponsor, commanditaire, maître d’ouvrage
A l’idée
Demande le projet
36

## Slide 22
Le/la direction hiérarchique
Engage les ressources humaines sur le projet
Jongle entre fonctionnement par projet et fonctionnement de routine
37

## Slide 23
Le Comité de pilotage
Copil
Direction générale de projet
Prend les décisions
38

## Slide 24
Le/la chef-fe de projet
Chef-fe de projet, maître d’œuvre
Mène le projet
Coordonne
Communique
Gère les coûts, délais, objectifs
Dispose de concepts, méthodes, outils
Est responsable des livrables
39

## Slide 25
Chef de projet – tâches
40

## Slide 26
3
Vos projets et obstacles

## Slide 27
5
Exercice :
Réfléchir à un projet en cours auquel vous participez, que vous menez, que vous coordonnez, ou que vous supervisez.
Formulez une difficulté/obstacle rencontré lors de ce projet.
Nb. Si vous n’avez pas de projet en cours dans votre institution, vous pouvez penser à un projet passé, futur, ou à un projet para-professionnel.
Mon projet / mes obstacles

## Slide 28
12
Echanges sur vos projets et obstacles

## Slide 29
Variabilité d´un projet à l´autre
Importance
et
Priorité
11
Domaine d’activité
Taille
Complexité

## Slide 30
3
Les projets dans l’organisation

## Slide 31
15
Organisation institutionelle et projets
Direction
Affaires générales
Division 1
Division 2
Division 3

## Slide 32
3
Organisation et cycles de vie des projets

## Slide 33
Cycle de vie en cascade
25

## Slide 34
Cycle de vie en cascade
17
Méthode traditionnelle
Séquentiel
Phases successives
Déroulement du projet clair, anticipé, planifié
Une phase ne peut pas remettre en cause les phases précédentes
Les utilisateurs finaux découvrent le résultat en fin de projet

## Slide 35
Cycle de vie en cascade
18
Méthode traditionnelle
Séquentiel
Phases successives
Déroulement du projet clair, anticipé, planifié
Une phase ne peut pas remettre en cause les phases précédentes
Les utilisateurs finaux découvrent le résultat en fin de projet

## Slide 36
Cycle de vie itératif
26
Notes: Un projet itératif…

## Slide 37
Cycle de vie itératif – Agilité
20
Méthodes agiles
Efficacité, souplesse
La priorité est le besoin de l’utilisateur final
Découpage en sous-projets
Validations intermédiaires par les utilisateurs finaux
Grande réactivité aux attentes

## Slide 38
Cycle de vie itératif – Agilité
20
Documentation SCRUM disponible sur internet : https://www.scrum.org/

## Slide 39
Scrum
Cadre de travail itératif
Travail en équipe
Se concentre sur l’objectif commun
Découpage du projet en sprints
Sprint: estimation - planification opérationnelle - résultat
Auto-organisation
Daily scrum:
réunion quotidienne de l’équipe, le matin, debout, courte (15 minutes)
1 gardien du temps
But : faire le point de l’avancement vers l’objectif du sprint
Chaque personne s’exprime sur :
  ses activités réalisées hier
  ses activités prévues aujourd’hui
  ses obstacles
21

## Slide 40
Avant-projet
Planification
Réalisation
Terminaison
Le découpage en phases
22

## Slide 41
Avant-projet
Planification
Réalisation
Terminaison
Jalons principaux et jalons intermédiaire
Maîtrise
23

## Slide 42
24
Jalon
Point de référence marquant un événement important dans l’avancement du projet.
Utilisé pour contrôler l’avancement du projet.
Jalons principaux
Entre chaque phase du projet.
Jalons intermédiaires
Des jalons intermédiaires peuvent être prévus au sein d’une phase, par exemple durant la phase de réalisation.

## Slide 43
Avant-projet
Initialisation
Réalisation
Planification
Lancement
Terminaison
Réalisation
Planification
Clôture
Projet de réalisation
Projet amont Conception
Déploiement
Réalisation
Conception
Projet aval
ISO 10’006
Hermes 5
Cours
Autres…
25
Notes: Nomenclatures différentes

## Slide 44
5
Cas pratique / exemple

## Slide 45
3
Trucs et astuces pour réussir un projet

## Slide 46
5
Comment s’y prendre / que mettre en place :
Dire ce qu’on fait, faire ce qu’on dit
Bien poser le problème
…
Réunir les compétences nécessaires, définir les responsabilités
…
Mettre en place un comité de validation ad hoc
…

## Slide 47
5
Réduire la complexité
…
Bien commencer et bien finir le projet
…
Anticiper les risques
…

## Slide 48
5
Bien intégrer les facteurs relationnels et humains
…
Mettre en place les outils de gestion appropriés
…
Gérer les attentes, espoirs, craintes, etc.
…

## Slide 51
3
Phases du projet

## Slide 52
phase
d’AVANT-PROJET
1
20

## Slide 53
Phase d´avant-projet
C’est le projet avant le projet…
Déterminer le but du projet
Estimer les ressources, coûts et délais
Définir le type d'organisation
Choisir le chef de projet
Estimation des risques
Estimation de la rentabilité
28

## Slide 54
phase
de PLANIFICATION
2
21

## Slide 55
Phase de planification
Mise en place de la structure du projet…
Planification globale
Détail des coûts et délais
Engagement des hommes-clés
Définition des responsabilités
30

## Slide 56
phase
de REALISATION
3
22

## Slide 57
Phase de réalisation
Réaliser un projet,
c’est amener un projet à sa fin…
Mettre en place l’organisation choisie
Exécuter le travail
Piloter le projet selon le triptyque objectifs, coûts et délais
Résoudre les problèmes !
32

## Slide 58
phase
de TERMINAISON
4
23

## Slide 59
Phase de terminaison
Engranger du savoir et du savoir-faire…
Analyse des écarts entre planifié et réalisé
Mémoire des opérations passées
Evaluation du projet
Réaffectation du personnel
Décharge du chef de projet
34

## Slide 60
Save a live – Exercice pratique
  Prendre connaissance du cas pratique
  Esquisse du phasage
  Activités par phases
  Enjeux des acteurs
  Objectifs du projet
  Critères de succès

## Slide 61
Save a life - phasage (exemple)

## Slide 62
Save a live - activités par phases (exemples)
Avant-projet
  …

## Slide 63
Save a live - activités par phases (exemples)
Planification
  …

## Slide 64
Save a live - activités par phases (exemples)
Réalisation
  …

## Slide 65
Save a live - activités par phases (exemples)
Terminaison
  …

## Slide 66
Save a live – acteurs et enjeux (exemples)
Acteurs | Enjeux

## Slide 67
Save a live - objectifs du projet (exemples)
Objectif global
…
Objectifs spécifiques
…

## Slide 68
Save a live - critères de succès (exemples)
…

## Slide 69
3
Outils

## Slide 70
Exercice
    Quels outils de gestion de projet utilisez-vous?
Connectez-vous à menti.com et entrer le code
(code différent de celui du matin)

## Slide 71
Réponses participants

## Slide 72
Quelques outils de gestion de projet
Les outils sont à choisir en fonction du type de projet, de sa complexité, des intervenants et de leur maturité, etc. Ils doivent être adaptés aux besoins et publics concernés.
Quelques exemples d’outils :
Avant-projet : Lettre de mission
Initialisation : Mandat de projet
Conception : plan de projet, cahier des charges, plan d’accompagnement au changement (a compris formations)
Réalisation : Protocoles de tests, Manuel de formation
Terminaison : Bilan de projet, apéro
Transverse :
  PBS
  WBS
  GANTT
  RACI(P)
  Grille de gestion des risques
  …

## Slide 73
57
Processus de planification
1
  Identifier les activités (ou tâches) à planifier
2
  Évaluer la durée et les coûts des activités
3
  Définir le séquencement des activités
4
  Affecter des ressources (humaines et matérielles) sur les activités
Notes: Comme soutient à ce processus de planification, nous proposons de mettre en œuvre l’approche mature du Project Management Institute (PMI).
Découpez votre projet en produits et sous-produits
Ce travail est très important et sa réussite conditionne une bonne planification de votre projet. Il faut trouver le juste milieu : découper le projet suffisamment finement pour ne rien oublier d’important mais pas trop quand même sinon le projet peut devenir ingérable.
Vous allez ensuite hiérarchiser les produits et vous pourrez établir le PBS ( Product Breakdown Structure) de votre projet, qui est préalable à une bonne planification.

## Slide 74
59
PBS
Définition : La structure de décomposition du produit (SDP) ou le Product Breakdown Structure (PBS) est une décomposition de projet basée exclusivement sur les produits (livrables).
Exemple de PBS « Save a life » (livrables)
1. Base de donnée « Défibrillateurs »
  1.1 Défibrillateurs existants accessibles
    1.1.1 Systèmes de boitier + clé, nécessitant un code
  1.2 Nouveaux défibrillateurs
2. Base de donnée « 1er répondants »
2.1 1er répondants formés
3. Application smartphone
3.1 Interface utilisateur
3.1.1 Système gestion confidentialité
3.2 Mise en lien patient – 144
3.3 Mise en lien patient – Base de donnée « 1er répondant »
3.4 Mise en lien Base de donné défibrillateurs - 1er répondant
4. Plan de promotion de l’application
4.1 Plan promotion cardiologues
4.2 Plan de promotion médecins de famille ...
Notes: A partir du cas pratique que nous avons vu en classe, voici un exemple de ce à qui pourrait ressempler le PBS.

## Slide 75
60
WBS
Définition : un organigramme des tâches du projet (OTP) ou structure de découpage du projet (SDP), ou encore work breakdown structure (WBS), est une décomposition hiérarchique des travaux nécessaires pour réaliser les objectifs d'un projet
Exemple de WBS « Save a life » (activités)
1. Créer une base de donnée « Défibrillateurs »
  1.1 Rendre les défibrillateurs existants accessibles
  1.1.1 Contacter tous les lieux disposant d’un défibrillateur
  1.1.2 Répertorier les raisons d’une inaccessibilité
  1.1.3 Rechercher des solutions pour les rendre accessibles
  1.1.4 Acheter des boîtiers à clé
    1.1.5 Installer les boîtiers à clé à l’entrée des bâtiments
    1.1.6 Intégrer les lieux disposant d’un défibrillateur dans la base de donnée « Défibrillateurs »
    …
Notes: A partir du cas pratique que nous avons vu en classe, voici un exemple de ce à qui pourrait ressempler le WBS.

## Slide 76
66
Diagramme de GANTT
Notes: Diagramme de Gantt = planning du projet
Après avoir déterminé la séquence des différentes activités, le chef de projet peut représenter graphiquement le planning du projet. Pour cela, le diagramme de Gantt (ou diagramme à barres) représente graphiquement le déroulement d’un projet.
Chaque activité est insérée sur le diagramme de Gantt. Elles peuvent être regroupées dans ce que l’on nomme une « tâche récapitulative » (ici Artictectural Design par exemple). Vous verrez régulièrement des jalons dans ce type de diagramme. Un jalon est une activité avec une durée à zéro. Cela marque un point de référence marquant un événement important dans l’avancement du projet ou un livrable particulier.
Notez que le Gantt est relié à un calendrier ce qui n’est pas le cas du diagramme de PERT. Il est possible d’associer des ressources humaines et des coûts aux activités du Gantt. Notez encore que le PERT ne considère que peu les ressources disponibles. Avec le Gantt, on pensera à vérifier la disponibilité des ressources humaines et on peut y indiquer des zones tampons.
Le Gantt est le livrable final découlant de la démarche mature du PMI (du PBS au Gantt).

## Slide 77
69
Diagramme de GANTT « réalisé »
Notes: Cet outil de suivi reprend le diagramme de Gantt et le complète avec un % de suivi sur chaque activité. Généralement, les logiciels ajoutent une barre graphique de suivi. Cet outil est assez utilisé en entreprise et permet de bien suivre les délais. Cet outil est principalement destiné aux chefs de projet et au comité de pilotage du projet.

## Slide 78
60
RACI(P)
Définition : L'acronyme RACI (responsible, accountable, consulted et informed + éventuellement «participates») est une matrice des responsabilité. Elle indique les rôles et les responsabilités des intervenants au sein de chaque processus et activité.

## Slide 79
3
Débriefing / retours / attentes / besoins

## Slide 80
Vos retours et attentes

## Slide 82
71
Annexes
Bibliographie / références
Cartographie projet
20 questions à se poser
Mandat sous forme de Mindmap
La boîte à outil du chef de projet

## Slide 83
Bibliographie / références
7
Hermes : https://www.hermes.admin.ch/fr/
La boîte à outil du chef de projet : https://www.ecommercemag.fr/Thematique/methodologie-1247/fiche-outils-10182/cycle-vie-projet-308092.htm#AvXo2dior4OG85My.97
Gestion de projets - Le guide exhaustif du management de projets (Robert Buttrick, Guillaume Chanson)
Concevoir et lancer un projet (Raphaël H. Cohen)
La boîte à outils du chef de projet (Jérôme Maes, François Debois)
Design Thinking - Accélérez vos projets par l'innovation collaborative (Stéphane Biso, Marjorie Le Naour)
La Gestion de projet pour les Nuls (Stanley E. Portny, Sandrine Sage, Christophe Billon)

## Slide 84
  … :
  …
  …
  … :
  …
  …
Actions réalisées depuis la dernière revue
  … :
  …
  …
  … :
  …
  …
Actions à réaliser d’ici la prochaine revue
…  …
…  …
Points d’attention / difficultés /risques
…
Rappel des objectifs
…
Livrables
Phase actuelle:
Statuts
  …
Principales échéances 
Budget :
Charges (j/p) :
Consommation : …
Commentaires / informations complémentaires
Nom du projet- Cartographie
Date jj.mm.aaaa
I
C
R
D

## Slide 85
2
20 questions à se poser (extrait internet : 20 questions que tous les chefs de projet devraient poser – DantotsuPM.com)
Aucune liste de questions n’est jamais complète, mais voici 20 questions qu’un chef de projet devrait toujours poser, indépendamment du type de projet sur lequel il travaille et quel que soit le type d’organisation :
Quels sont les objectifs business que le projet aspire à réaliser ?
Quel bénéfices business ces objectifs délivreront-ils si atteints ?
Quelles seront les conséquences sur le business (financières, réputation, etc.) si le projet n’est pas entrepris ou échoue à atteindre les objectifs ?
Existe-t-il des alternatives « faciles à réaliser » à ce projet ? Parfois d’autres solutions existent qui n’exigeront pas les mêmes coûts qu’un projet complet.
Y-a-t-il des inconvénients à l’implémentation de ce projet ?
Qui est la partie prenante principale, avec la responsabilité suprême de piloter le projet à terme ? Il est important que quelqu’un de senior prenne la propriété d’un projet. Cette personne ne devrait jamais être le chef de projet.
Qui est responsable d’assurer des ressources appropriées (le temps, les personnes et l’argent) sont allouées au projet ? Cela devrait être quelqu’un avec l’autorité pour allouer toute ressource exigée.
Qui sera responsable de se décider si le projet continue ou pas après les enquêtes préliminaires ? Ce sera souvent un groupe de personnes, parfois avec des buts conflictuels.
Le nouveau projet dépend-il de la livraison réussie d’un projet actuel ? Si c’est le cas, un rapport complet sur le statut du projet en cours de réalisation devrait être obtenu avant de s’engager sur le nouveau projet.
Quels sont les critères de succès qui indiqueront que les objectifs ont été atteints et les bénéfices obtenus ?
De nouveaux équipement/produits seront-ils exigés pour permettre la réalisation du projet, par exemple un nouveau logiciel est-il nécessaire ?
Y aura-t-il des changements de personnel nécessaires (des licenciements économiques ou de nouvelles embauches) ?
Le personnel existant aura-t-il besoin de formation, par exemple apprendre de nouveaux processus métier ?
Quelles personnes, équipes ou organisations seront impliqués dans le projet ?
Qui sera responsable de documenter les besoins business dans le détail ?
Qui déterminera les délais intermédiaires et finaux ? Les projets où le service marketing, par exemple, choisit un délai ferme pour un projet informatique ont un beaucoup moins réussi que quand des évaluations éduquées sont faites par les ressources requises.
Combien de provisions seront disponibles dans le budget ?
Qui sera responsable de prendre les décisions pour inclure ou exclure des changements demandés une fois que le projet est démarré ?
Les livrables de projet devront-ils être testés et, s’il en est ainsi, par qui ?
Qui fournira l’approbation finale du livrable de projet ?

## Slide 86
2
Mandat de projet sous forme de Mindmap

## Slide 87
2
Mandat de projet sous forme de Mindmap
Notes: .