## Slide 1
CAS en conduite opérationnelle d’équipe sanitaire et sociale
Gestion de projet / risques
Juliette Schwaller
1

## Slide 2
2
Ordre du jour
Timing :
    8h45 – 12h 15 (pause 30 minutes)
    13h30 – 16h45 (pause 15 minutes)
  Contenu :
    Risques
      Définition
      Analyse
      Gestion
      Suivi
    Méthode Delphi
    Socio-dynamique des acteurs
    DISC
    Chapeaux de Bono
    Récapitulatif sous forme d’exercice

## Slide 3
5
Objectifs
Coûts
Délais
équilibre
arbitrage
Triangle du projet

## Slide 5
3
Gestion des risques

## Slide 6
2
Objectifs
Expliquer le déroulement d’une analyse de risques
Identifier les risques d’un projet pour un cas pratique
Classifier les risques d’un projet pour un cas pratique
Proposer des réponses aux risques d’un projet pour un cas pratique
Présenter des outils pour identifier des risques et les diminuer

## Slide 7
Définition
Risques en management de projet
  Événements incertains dont la réalisation aurait des conséquences négatives sur le succès du projet
3

## Slide 8
5
Exercice :
Quels différents types de risques identifiez-vous ?
Citez un/des exemples pour chaque type de risque identifié
Typologie de risques ?

## Slide 9
Typologies de risques
Technique
  Compétences et maîtrise des technologies utilisées
  Risques métier
Externe
  Élément externe au projet qui vient l’impacter
  Politique, stratégie de l’entreprise, législation, évolution du marché
Relationnel
  Relations aux sein de l’équipe de projet
  Communication
Organisationnel
  Choix financiers
  Priorisations
4

## Slide 10
L’identification des risques - Méthodes
Brainstorming
  toutes les idées sont acceptées
PBS, WBS
  Identifier les risques associés à chaque livrable ou tâche
Chronologie du projet
  recherches des risques associés aux phases du projet
    conception, définition des objectifs, négociation des contrats, etc.
Types de risques
  par fonctionnalités ou technologies
    méthodes de développement, base de données, tests, etc.
  spécifiques au domaine du projet
6

## Slide 11
Identification des risques
Liste des risques
No | Risque
1 | …
2 | …
3 | …
4 | …
5 | …
6 | …
7 | …
8 | …
7

## Slide 12
Evaluation des risques
Probabilité (Fréquence)
  numérique ou qualitatif
Impact (Gravité)
  objectif, coûts, délais
  numérique ou qualitatif
Classification des principaux risques afin de définir lesquels traiter prioritairement
8

## Slide 13
  Evaluation des risques - Probabilité
Appréciation globale
Qualification
Notation
Non
Impossible
1
Quasi-impossible
2
Très improbable
3
Peut-être
Improbable
4
Peu plausible
5
Plausible
6
Probable
7
Oui
Très probable
8
Quasi-certaine
9
Certaine
10
9

## Slide 14
Evaluation des risques - Impact
Appréciation globale | Qualification | Notation
Mineures | Nulles | 1
 | À peine sensibles | 2
 | Très limitées | 3
Moyennes | Limitées | 4
 | Sensibles | 5
 | Significatives | 6
 | Très significatives | 7
Majeures | Importantes | 8
 | Désastreuses | 9
 | Catastrophiques | 10
10

## Slide 15
Evaluation des risques
No | Risque | Probabilité | Impact
1 | ... |  | 
2 | ... |  | 
3 | … |  | 
4 | … |  | 
5 | … |  | 
6 | … |  | 
7 | … |  | 
8 | … |  | 
11

## Slide 16
14
Classification des risques
Probabilité
Impact
9 et 10 |  |  |  |  | 
7 et 8 |  |  |  |  | 
5 et 6 |  |  |  |  | 
3 et 4 |  |  |  |  | 
1 et 2 |  |  |  |  | 
 | 1 et 2 | 3 et 4 | 5 et 6 | 7 et 8 | 9 et 10

## Slide 17
  Réponse aux risques - Mesures
Améliorer la capacité à détecter le risque
  indicateurs, signaux
Réduire la probabilité d’apparition (fréquence)
  contrôle, entretien, etc.
Réduire l’impact
  transférer le risque (assurance, garantie, pénalité)
  augmenter la résilience (plan d’action en cas de réalisation du risque)
13

## Slide 18
  Réponse aux risques - Mesures
Eviter le risque
  redéfinition du projet, procédures de sécurité
Accepter le risque
  ne rien faire
14

## Slide 19
Stratégie de réponse aux risques
No | Risque | Réponse | Mitigation
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
10 |  |  | 
11 |  |  | 
12 | … |  | 
11

## Slide 20
Processus de gestion des risques
Identification
des risques
2. Evaluation
des risques
Classification des risques
3. Elaboration des stratégies de réponse aux risques
Plan de gestion des risques
Liste des risques
5

## Slide 21
  Plan de gestion des risques
Nature des risques identifiés
Descriptions
Niveaux de probabilité et d’impact
Personne responsable du suivi du risque
Actions préventives prévues
Actions correctives prévues

## Slide 22
  Plan de gestion des risques
Soumis au Copil avant le lancement du projet
Pris en compte dès la phase de planification
Mis à jour régulièrement
15
Evaluation / Suivi
Projection
Décisions
Replanification
Communication
Mise en œuvre

## Slide 23
Pilotage par les risques
Un état d’esprit… une attitude…
Partir du principe que ce qui devra être fait par l’équipe projet sera fait
En toute situation, être à l’écoute et réfléchir « potentielles opportunités » (bonnes nouvelles) et « potentiels obstacles » (difficultés)
Anticipation
Prévention des risques

## Slide 24
Tableau de suivi des risques
Version excel en annexe du cours

## Slide 25
5
Exercice :
Identifiez des risques liés à un système informatique (ex. réseau non disponible, oubli mot de passe, etc.)
Classez les risques (technique, externe, relationnel, organisationnel)
Et choisissez un type de réponse à ceux-ci (Réduire probabilité, Réduire l’impact, Eviter, Accepter) et la mitigation y relative
Gestion des risques

## Slide 26
Identification des risques
7
No | Risque
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
12 | 

## Slide 27
Evaluation des risques - Exemple
No | Risque | Probabilité | Impact
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
10 |  |  | 
11 |  |  | 
12 |  |  | 
11

## Slide 28
14
Classification des risques
Probabilité
Impact
9 et 10 |  |  |  |  | 
7 et 8 |  |  |  |  | 
5 et 6 |  |  |  |  | 
3 et 4 |  |  |  |  | 
1 et 2 |  |  |  |  | 
 | 1 et 2 | 3 et 4 | 5 et 6 | 7 et 8 | 9 et 10

## Slide 29
Mitigation des risques
No | Risque | Réponse | Mitigation
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
10 |  |  | 
11 |  |  | 
12 | … |  | 
11

## Slide 30
Quantification - Méthode Delphi
Réunir un groupe d’experts
Expliquer le but de l’activité et la méthode Delphi
Récolter les estimations individuelles
Analyse statistique des résultats
Présentation de l’histogramme des résultats au groupe
Les participants des quantiles extérieurs expliquent leur vision
16
3-4
itérations

## Slide 31
Méthode Delphi – Discussion des estimations
17

## Slide 32
Identifier les acteurs en tant que personnes
Evaluer leur attitude vis-à-vis du projet
  niveau d’engagement pour/contre le projet
  énergie positive (synergie) versus négative (antagonisme)
Cartographie la position de chaque acteur dans le schéma
Visualiser les risques et les opportunités
  risques: déchirés, opposants
  opportunités: engagés, concertatifs, hésitants
Évaluer comment influencer la dynamique du projet
32
  Socio-dynamique des acteurs - Méthode

## Slide 33
  Socio-dynamique des acteurs
31
Référence: Jean-Christian Fauvet et Xavier Stefani, 1983 ,La sociodynamique : un art de gouverner, Les éditions d'organisation

## Slide 34
Quelques pistes pour influencer la dynamique du projet
Réunir les acteurs du Triangle d'or (concertatifs) en tant qu’ambassadeurs pour rallier d'autres acteurs au projet
Faire basculer les hésitants en faveur du projet
Traiter les objections des opposants
Fixer les règles de parole et de contribution avec les divergeants
Ajouter des acteurs pour faire basculer la dynamique
Rallier les passifs par l'intermédiaire des leaders d'opinion qui ont une influence sur eux
Constamment réévaluer et ajuster
33
  Socio-dynamique des acteurs

## Slide 35
  Facteurs de succès des projets
  Implication des destinataires finaux dans le projet
  Objectifs clairs
  Soutien des responsables
  Chef de projet expérimenté
  Bonne impulsion au démarrage
45
Référence: Project management Institute, 2001, The PMI project management Fact Book

## Slide 36
  Communication – Outil DISC
34
Référence: William Moulton Marston, 1928, Les émotions des gens normaux

## Slide 37
  Orientation des comportements
35
Référence: William Moulton Marston, 1928, Les émotions des gens normaux
Actions
Personnes
Extraversion
Introversion

## Slide 38
déborde d’énergie
centré sur l’action
plutôt positif et factuel
parfois agressif
extraverti
tenace
direct
autoritaire
se concentrer sur les résultats à atteindre
36
  Dominance « Dominant »

## Slide 39
rayonnant
amical
bonnes relations interpersonnelles
généralement positif et extraverti
aime la compagnie des autres
hédoniste
convaincant
démocratique
37
  Dominance « Influent »

## Slide 40
sérieux
fiable
appliqué
apprécie la cohérence
peut se montrer engagé
aversion pour l’ambiguïté
parfois timide
38
  Dominance « Stable »

## Slide 41
consciencieux
réfléchit avant d’agir
soif de connaissance et de compréhension
aversion à une pression autoritaire
préfère communiquer par écrit
peut être perçu comme froid et indifférent
39
  Dominance « Conforme »

## Slide 42
Cartographier la position des individus dans le modèle
Constituer une équipe plurielle, pleine de ressources
Comprendre les besoins de chacun
Adapter l’attitude et la communication aux personnes
40
  DISC - Méthode

## Slide 43
Etre direct, bref, s’en tenir au sujet
Se concentrer sur la tâche, pas la relation
Avoir une approche orientée vers les résultats
Identifier les opportunités et les défis
Créer des situations gagnant/gagnant
Utiliser une approche logique et planifiée
Garder ses distances
Ne pas décider pour la personne
41
  Adapter son attitude et communication
« Dominant »

## Slide 44
Laisser du temps pour les relations personnelles
Se détendre, être informel
S’enquérir de sentiments et d’opinions
Créer un environnement amical, non menaçant
Impliquer
Attendre des décisions rapides
Inviter à concrétiser
Être tactile
42
  Adapter son attitude et communication
« Influent »

## Slide 45
Être patient, donner du temps à la discussion
S’intéresser sincèrement à la personne
Encourager à exprimer le ressenti
Fournir une approche méthodique des faits
Créer un environnement amical, non menaçant
Impliquer dès la préparation
Ne pas forcer la décision
Montrer comment il va tirer avantage des solutions
43
  Adapter son attitude et communication
« Stable »

## Slide 46
Se servir de données et de faits
Avoir une démarche réfléchie et structurée
Se concentrer sur la tâche, pas sur la solution
Manifester un désaccord avec les faits et non avec la personne
Se concentrer sur la qualité
Eviter les solutions « nouvelles »
Laisser le temps de réfléchir
44
  Adapter son attitude et communication
« Conforme »

## Slide 47
5
Exercice
DISC

## Slide 49
Recherche de solutions aux risques de manière créative
Généralement, nous recherchons des solutions par argumentation ou au mieux par brainstorming.
Malheureusement, l’argumentation ne permet pas d’ouvrir notre esprit et de penser out of the box.
Voici une méthode utile en management de risques pour :
  déterminer les risques
  trouver des réponses aux risques.
33
  La pensée parallèle – Chapeaux de Bono

## Slide 50: Dr. Edward de Bono
Edward De Bono est un expert mondialement connu pour ses travaux autour de la pensée créative. Les 6 chapeaux de la réflexion est une de ces techniques. La technique des «6 chapeaux» est une méthode créative pour résoudre des problèmes. L’idée est de se focaliser en groupe sur un problème en «portant un chapeau à la fois». Le port du chapeau est métaphorique. Tous les membres du groupe portent au même moment la même couleur de chapeau. Concrètement, le groupe va aborder le problème sous différentes perspectives à tour de rôle. Les perspectives étant indiquée par la couleur du chapeau.

## Slide 51
Est-ce que ça va fonctionner?
Quelles sont les faiblesses?
Quels sont les risques?
Les réglementations ne nous autorisent pas à …
Nous n’avons pas la capacité de …
Il empêche de commettre des erreurs et de faire des choses stupides. Souvent trop utilisé!
Jugement
Chapeau noir
GES-DP180104-Risques cba-dernière mise à jour : 04.01.2018
29

## Slide 52
Quels sont les points positifs?
Quels sont les bénéfices
Pourquoi cette idée fonctionnerait?
Pourquoi ça vaut la peine d’essayer?
Comment cela va-t-il nous aider?
Il couvre toutes les raisons pour lesquelles on peut penser que l’idée va fonctionner : les économies, les bénéfices, les avantages, …
Optimisme
Chapeau jaune
27

## Slide 53
Comment je ressens la situation?
Quelles sont mes émotions?
Mes intuitions, mes sentiments sans aucune justification
Le feu. Mettre en avant ses émotions, ses intuitions, sans aucun besoin de les justifier.
Emotion
Chapeau Rouge
31

## Slide 54
De quelles informations disposons-nous?
De quelle information avons-nous besoin?
Quelle information nous manque?
Comment obtenir l’information?
Feuille blanche. On se focalise sur l’information sans argumenter.
Neutralité
Chapeau Blanc
33

## Slide 55
Quelles sont les alternatives?
Comment faire autrement?
Y a-t-il une autre explication?
Vise à recueillir de nouvelles idées, des suggestions, des alternatives, des provocations.
CrEativité
Chapeau VERT
35

## Slide 56
Qu’avons-nous fait jusqu’à présent?
Qu’est-ce qu’on fait maintenant?
Quelle décision avons-nous prises?
Permet de prendre du recul sur la situation. On canalise les idées et on les échange.
processus
Chapeau bleu

## Slide 57
Le chapeau bleu supervise et anime
Au début:
présentation du thème de réflexion
définition de la situation et du problème
explication des objectifs
explication du cadre et des règles du jeu
Séquence des chapeaux
A la fin:
clôture du processus
Synthèse des résultats
explications concernant la suite des étapes
29
  La pensée parallèle - Méthode

## Slide 58
Temps
30

## Slide 59
Contexte
Maison de retraite « Belle Retraite »
Projet « Passer au vert »!
Consigne
Utilisez la méthode de la pensée parallèle pour vous aider à porter des regards différents et originaux sur ce projet.
Identifiez les risques du projet et proposez des mesures répondant à chaque risque. Pour l’identification des risques, pensez aux acteurs, aux phases du projet, aux principaux livrables.
Prenez des notes durant la démarche, puis consolidez vos réflexions en classifiant les risques selon leur typologie.
Ensuite, proposez des mesures pour améliorer la capacité à détecter les risques, réduire leur probabilité d’apparition, réduire leur impact, transférer les risques, améliorer la résilience en cas de survenue des risques, etc.
29
  La pensée parallèle – Exercice pratique

## Slide 61
53

## Slide 62
Exercice pratique – Ptis Loups
  Prendre connaissance du cas pratique
  Répondre aux questions

## Slide 63
53

## Slide 64
53
Merci
et
bonne suite!

## Slide 65
Annexes
  Tableau excel Plan de risque (document à part)

## Slide 66
60
SWOT (MOFF)
Définition : L’analyse SWOT, matrice SWOT ou synthèse SWOT est un outil de stratégie permettant de déterminer les options offertes. Il vise à préciser les objectifs de l'entreprise ou du projet et à identifier les facteurs internes et externes favorables et défavorables à la réalisation de ces objectifs.