## Feuil1
Gestion des risques
Projet "xxx"
# | Description | Impact(s) potentiel(s) | Catégorie(s) |  |  |  | Côut CHF TTC | Probabilité d'occurrence | Impact/Gravité | Probabilité d'occurrence | Impact/Gravité | Criticité | Complexité du correctif | Propriétaire de la réponse | Réponse(s) à apporter | Revue le 30.03.2015 | Revue le 07.04.2015 | Revue le 13.04.2015 | Revue le 20.04.2015 | Revue le 27.04.2015 | Revue le 04.05.2015 | Revue le 18.05.2015
|  |  | T | E | R | O
1 | [6 empty] | 5'616* | Peu probable | Moyen | 3 | 5 | 15 | Nul
2 | [6 empty] | 1'200/j | Possible | Majeur | 5 | 8 | 40 | Faible
3 | [6 empty] | 1'200/j | Très probable | Mineur | 8 | 1 | 8 | Faible
4 | [6 empty] | n/a | Possible | Moyen | 4 | 7 | 28 | Nul
5 | [6 empty] | n/a | Possible | Majeur | 4 | 8 | 32 | Faible
6 | [6 empty] | Inconnu | Très probable | Mineur | 9 | 2 | 18 | Faible
7 | [6 empty] | n/a | Peu probable | Majeur | 2 | 9 | 18 | Nul
8 | [6 empty] | n/a | Possible | Majeur | 6 | 9 | 54 | Nul
9 | [6 empty] | 60'000/an | Très probable | Majeur | 8 | 9 | 72 | Nul
10 | [6 empty] | n/a | Très probable | Moyen | 8 | 4 | 32 | Moyenne
11 | [6 empty] | n/a | Très probable | Moyen | 8 | 7 | 56 | Elevée
12 | [6 empty] | n/a | Possible | Moyen | 5 | 4 | 20 | Nul
13 | [6 empty] | n/a | Possible | Moyen | 7 | 5 | 35 | Nul
14 | [6 empty] | n/a | Possible | Moyen | 6 | 6 | 36 | Faible
15 | [6 empty] | n/a | Très probable | Moyen | 9 | 6 | 54 | Faible
16 | [6 empty] | n/a | Possible | Moyen | 7 | 7 | 49 | Faible
Note on C5:  Délais  Coûts  Opérations  Dépendances (ex : autres projets)  Autres
Note on I5: 1 à 3 : Peu probable 4 à 7 : Possible 8 à 10 : Très probable
Note on J5: 1 à3 : peu probable 4 à 7 : possible 9 à 10 : très probable
Note on K5: 1 à 3 : Peu probable 4 à 7 : Possible 8 à 10 : Très probable
Note on L5: 1 à3 : peu probable 4 à 7 : possible 9 à 10 : très probable
Note on M5: 1 à 3 : Peu probable 4 à 7 : Possible 8 à 10 : Très probable
Note on O5: Caullier, Arnaud:
Note on D6: Technique
Note on E6: Externe
Note on F6: Juridique
Note on G6: Organisationnel